E088 DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.

SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

COMPONENTE 3: ACCIONES DE PATRIMONIO CULTURAL Y EDUCACIÓN PERTINENTE REALIZADAS.

Actividad: 3.9 IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS TECNOLOGICOS QUE REFLEJEN Y FORTALEZCAN LA COMUNICACIÓN Y LA IDENTIDAD CULTURAL.

INDICADOR: NÚMERO DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS IMPLEMENTADOS PARA FORTALECER LA COMUNICACIÓN E IDENTIDAD CULTURAL.

3ER TRIMESTRE 2026

1. DESCRIPCIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN

Se reporta el avance de la meta programada para este periodo, materializado en dos proyectos de la Subdirección: TEKITL, que reúne el programa Tekitl Laboratorios y el curso "Electrónica y Programación Básica", y el Nodo de Innovación Tecnológica Comunitaria (NODO / NITC). A diferencia de los trimestres anteriores, en los que el resultado fue ingeniería de escritorio (Tekitl Digital, Intercambio Digital, PADI y Altépetl), en este periodo se pasa a la formación técnica en estado "Llave en Mano" y a la instalación física verificable.

TEKITL atiende dos rezagos. Primero, la acumulación de chatarra electrónica en municipios con alta presencia indígena: el Documento Maestro estima, con base en los residuos sólidos urbanos de 2024 y la composición de residuos de SEMARNAT, más de 180 toneladas anuales solo en Cuetzalan del Progreso y Zacapoaxtla. Segundo, la dependencia técnica de las comunidades, que no cuentan con herramientas para entender, reparar o reutilizar los aparatos que consumen. Los Módulos Interculturales Digitales lograron el acceso y uso del software; Tekitl-Lab da el siguiente paso con la comprensión del hardware, mediante un programa dinámico de cursos y no con una instalación fija. El curso "Electrónica y Programación Básica" extiende ese enfoque a estudiantes de secundaria, con Arduino como herramienta.

El NODO responde a la dispersión de esfuerzos: concibe un espacio físico de co-gestión comunitaria que reúne, en una sola infraestructura, los proyectos que el IPPI ya diseñó. Su fundamento jurídico es el Artículo 2° constitucional, el Artículo 13 de la Constitución de Puebla (que reconoce a las comunidades como Sujetos de Derecho Público) y el Convenio 169 de la OIT. En este trimestre se concretó la primera etapa física: las zonas de producción de audio y video y la sala de capacitación y presentaciones, que permitirán a las comunidades documentar su patrimonio inmaterial, producir contenidos en lenguas originarias y formar promotores tecnológicos.

Dado que ningún curso se ha impartido y el NODO aún no recibe visitas, el alcance se circunscribe al fortalecimiento de las capacidades institucionales del IPPI. El resultado se convalida mediante la entrega de los materiales formativos, la infraestructura instalada y probada, y la evidencia documental y fotográfica correspondiente.

INFORME INSTITUCIONAL ANUAL DE RESULTADOS

EJERCICIO FISCAL 2026

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

E088 DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

COMPONENTE 3:

ACCIONES DE PATRIMONIO CULTURAL Y EDUCACIÓN PERTINENTE REALIZADAS.

ACTIVIDAD 3.9:

IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS TECNOLOGICOS QUE REFLEJEN Y FORTALEZCAN LA COMUNICACIÓN Y LA IDENTIDAD CULTURAL.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:

MIGUEL TRINIDAD GÓMEZ HERNÁNDEZ

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Heroica Puebla de Zaragoza, Octubre de 2026.

I. PRESENTACIÓN

El presente Informe Institucional rinde cuentas sobre la consolidación de los dos proyectos con los que la Subdirección de Desarrollo de Tecnologías de la Información del Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas (IPPI) transita, durante el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2026, de la ingeniería de proyecto a la formación técnica y a la infraestructura física institucional de vocación comunitaria: TEKITL y el Nodo de Innovación Tecnológica Comunitaria (NODO). Los trimestres anteriores produjeron el diseño de los ecosistemas digitales del Instituto; este periodo concreta materiales formativos preparados y la primera etapa física de un espacio abierto al público.

La exclusión digital en las zonas indígenas de Puebla no se limita al acceso a internet: incluye el desconocimiento de cómo funciona, se repara y se reutiliza la tecnología, y la falta de herramientas para que las comunidades produzcan y difundan sus propios contenidos. Ambos proyectos atienden esa brecha bajo los principios de Soberanía Tecnológica y Yeknemilis (Buen Vivir), y no bajo un modelo asistencialista de dotación de equipo.

Conforme al Artículo 13 de la Constitución del Estado, que reconoce a los pueblos y comunidades como Sujetos de Derecho Público, TEKITL instrumenta la comprensión del hardware y el reaprovechamiento de residuos electrónicos mediante cursos de electrónica, y el NODO instrumenta la producción de contenidos, incluso en lenguas originarias, y la formación de promotores tecnológicos. El NODO está instalado en el edificio del IPPI y está concebido como un espacio abierto al público, de uso bajo la supervisión y con la participación del personal del Instituto.

Los resultados que se entregan son: materiales formativos preparados, con primera impartición programada para el 25 y 26 de noviembre de 2026 en Eloxochitlán, Puebla, y la primera etapa física del NODO, instalada el 14 de septiembre de 2026, con zonas de producción de audio y video y una sala de capacitación y presentaciones. Los equipos fueron probados a inicios de octubre y el NODO aún no recibe visitas. El hardware y el conocimiento generado permanecen bajo la custodia pública del IPPI.