## PSDTI 2026 1er Trim.
PLAN ANUAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN 2026
Acciones Internas | Fecha Inicio | Fecha Fin
1. Automatización de Control Interno.
1.1 Diseño de protocolos de administración de la seguridad informática | 2026-06-01 | 2026-12-31
1.2 Diseño del Plan de recuperación ante desastres
1.3 Diseño del plan de mejora en el diseño de la infraestructura de las TIC
2 Desarrollo, Mantenimiento y Actualización de las TIC'S
2.1 Mantenimiento preventivo de Software | 2026-04-01 | 2026-06-01
2.2 Mantenimiento preventivo de Hardware | 2026-06-01 | 2026-09-30
3.Fortalecimiento TIC
3.1 Actualización del sistema sig in-ti | 2026-01-01 | 2026-03-31
ELABORÓ:
MOISES ISMAEL ROSAS CABRERA
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
REVISÓ:
JESSICA ABURTO RODRIGUEZ
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO
VALIDÓ:
LIC. APOLINARIA MARTÍNEZ ARROYO
DIRECTORA GENERAL

## 1er Trim.
PLAN ANUAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN 2026 (1ER TRIM)
Acciones Internas | Fecha Inicio | Fecha Fin | Status
1. Automatización de Control Interno.
1.1 Diseño de protocolos de administración de la seguridad informática | 2026-06-01 | 2026-12-31
1.2 Diseño del Plan de recuperación ante desastres | 2026-06-01 | 2026-12-31
1.3 Diseño del plan de mejora en el diseño de la infraestructura de las TIC | 2026-06-01 | 2026-12-31
2 Desarrollo, Mantenimiento y Actualización de las TIC'S
2.1 Mantenimiento preventivo de Software | 2026-04-01 | 2026-06-01
2.2 Mantenimiento preventivo de Hardware | 2026-06-01 | 2026-09-30
3.Fortalecimiento TIC
3.1 Actualización del sistema sig in-ti | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 100%
ELABORÓ:
MOISES ISMAEL ROSAS CABRERA
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
REVISÓ:
JESSICA ABURTO RODRIGUEZ
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO
VALIDÓ:
LIC. APOLINARIA MARTÍNEZ ARROYO
DIRECTORA GENERAL

## 2do Trim.
PLAN ANUAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN 2026 (2DO TRIM)
Acciones Internas | Fecha Inicio | Fecha Fin | Status
1. Automatización de Control Interno.
1.1 Diseño de protocolos de administración de la seguridad informática | 2026-06-01 | 2026-12-31
1.2 Diseño del Plan de recuperación ante desastres | 2026-06-01 | 2026-12-31
1.3 Diseño del plan de mejora en el diseño de la infraestructura de las TIC | 2026-06-01 | 2026-12-31
2 Desarrollo, Mantenimiento y Actualización de las TIC'S
2.1 Mantenimiento preventivo de Software | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 90%
2.2 Mantenimiento preventivo de Hardware | 2026-06-01 | 2026-09-30
3.Fortalecimiento TIC
3.1 Actualización del sistema sig in-ti | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 100%
ELABORÓ:
MIGUEL TRINIDAD GOMEZ HERNANDEZ
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
REVISÓ:
JESSICA ABURTO RODRIGUEZ
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO
VALIDÓ:
LIC. APOLINARIA MARTÍNEZ ARROYO
DIRECTORA GENERAL

## 3er Trim.
PLAN ANUAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN 2026 (2DO TRIM)
Acciones Internas | Fecha Inicio | Fecha Fin | Status
1. Automatización de Control Interno.
1.1 Diseño de protocolos de administración de la seguridad informática | 2026-06-01 | 2026-12-31
1.2 Diseño del Plan de recuperación ante desastres | 2026-06-01 | 2026-12-31
1.3 Diseño del plan de mejora en el diseño de la infraestructura de las TIC | 2026-06-01 | 2026-12-31
2 Desarrollo, Mantenimiento y Actualización de las TIC'S
2.1 Mantenimiento preventivo de Software | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 100%
2.2 Mantenimiento preventivo de Hardware | 2026-06-01 | 2026-09-30 | 90%
3.Fortalecimiento TIC
3.1 Actualización del sistema sig in-ti | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 100%
ELABORÓ:
MIGUEL TRINIDAD GOMEZ HERNANDEZ
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
REVISÓ:
JESSICA ABURTO RODRIGUEZ
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO
VALIDÓ:
LIC. APOLINARIA MARTÍNEZ ARROYO
DIRECTORA GENERAL